| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 改善办学条件-设备购置-AR游戏制作实训室建设项目 |
| 主管部门及代码 | 北京电子控股有限责任公司 | 实施单位 | 北京信息职业技术学院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 167 | 166.68 | — | 99.80% | 9.98 |
|  | 其中:财政拨款 | 167 | 166.68 | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 | 数量指标 | AR交互内容管理系统 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | - |
|  | 出 |  | 阅读器客户端 | 3套 | 3套 | 3 | 3 | - |
|  | 指 |  | AR资源编辑制作系统 | 10套 | 10套 | 3 | 3 | - |
|  | 标 |  | 多形态学习系统 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | - |
|  | (50分) |  | 液晶显示终端 | 3套 | 3套 | 3 | 3 | - |
|  |  |  | 服务器 | 2套 | 2套 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合 格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | - |
|  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年3月15日前 | 2018年5月初完成 | 2.5 | 1.5 | 招标流程复杂，前期进度慢 |
|  |  |  | 招标采购时间 | 2018年7月15日前 | 2018年6月24日完成 | 2.5 | 2.5 | - |
|  |  |  | 采购物品到位时间 | 2018年9月前 | 按期完成 | 2.5 | 2.5 | - |
|  |  |  | 验收时间 | 2018年11月前 | 如期验收 | 2.5 | 2.5 | - |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 167万元 | <167万元 | 5 | 5 | - |
|  |  |  | 单位购置成本 | ≤25万元/套 | <25万元/套 | 5 | 5 | - |
|  | 效 | 效益指标 | 教学质量 | 得到提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | - |
|  | 果 |  | 教学效果 | 得到提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | - |
|  | 指 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | - |
|  | (40分) |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分：98.9 |  |